## ProjectPlan
THỰC TẬP CHUYÊN MÔN - WEB | [59 empty] | [42]
| Thành viên | Mã sv
1 | Bùi Huy Tú | 201200383
2 | Nguyễn Đình Nhu | 202602950 |  | Bắt đầu | Ngày bắt đầu | 2023-04-11
3 |  |  |  | Kết thúc |  | 2023-04-26
4 |  |  |  |  | Hiển thị theo | Daily
5 |  |  |  |  | Display Period: | 1 | time axis 2023-04-11 to 2023-06-04
6 | [11 empty] | 11 Apr '23 | 12 Apr '23 | 13 Apr '23 | 14 Apr '23 | 15 Apr '23 | 16 Apr '23 | 17 Apr '23 | 18 Apr '23 | 19 Apr '23 | 20 Apr '23 | 21 Apr '23 | 22 Apr '23 | 23 Apr '23 | 24 Apr '23 | 25 Apr '23 | 26 Apr '23 | 27 Apr '23 | 28 Apr '23 | 29 Apr '23 | 30 Apr '23 | 1 May '23 | 2 May '23 | 3 May '23 | 4 May '23 | 5 May '23 | 6 May '23 | 7 May '23 | 8 May '23 | 9 May '23 | 10 May '23 | 11 May '23 | 12 May '23 | 13 May '23 | 14 May '23 | 15 May '23 | 16 May '23 | 17 May '23 | 18 May '23 | 19 May '23 | 20 May '23 | 21 May '23 | 22 May '23 | 23 May '23 | 24 May '23 | 25 May '23 | 26 May '23 | 27 May '23 | 28 May '23 | 29 May '23 | 30 May '23 | 31 May '23 | 1 Jun '23 | 2 Jun '23 | 3 Jun '23 | 4 Jun '23
WBS | CÔNG VIỆC | CHỦ TRÌ | PHỐI HỢP | NỘI DUNG | TIẾN ĐỘ | DỰ KIẾN BẮT ĐẦU | DỰ KIẾN KẾT THÚC | SỐ NGÀY DỰ KIẾN | NGÀY BẮT ĐẦU THỰC TẾ | NGÀY KẾT THÚC THỰC TẾ | SỐ NGÀY THỰC TẾ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54
I | FRONT-END | Nguyễn Đình Nhu |  |  | 100% | 2023-04-11 | 2023-04-15 | 5
- Cung cấp thiết kế (psd) - 5-7 trang
Công nghệ:
HTML5 , CSS3, Javascript, bootstrap, jquery
1 | Chọn dự án (Phần Design đã được cấp) |  |  |  |  | 2023-04-11 | 2023-04-11 | 1
2 | Thiết kế trang chủ |  |  |  |  | 2023-04-11 | 2023-04-11 | 1
3 | Thiết kế trang giới thiệu + liên hệ |  |  |  |  | 2023-04-12 | 2023-04-12 | 1
4 | Thiết kế trang tin tức + bài viết |  |  |  |  | 2023-04-13 | 2023-04-13 | 1
5 | Thiết kế trang sản phẩm |  |  |  |  | 2023-04-14 | 2023-04-14 | 1
6 | Thiết kế trang chi tiết sản phẩm |  |  |  |  | 2023-04-15 | 2023-04-15 | 1
7 | Form admin
II | CSDL - SQL SERVER |  |  |  | 100% | 2023-04-16 | 2023-04-17 | 2
| Thiết kế dữ liệu cho hệ thống dựa trên phần frontend |  |  | Cả nhóm phối hợp phân tích csdl
1 | Thiết kế các bảng dữ liệu (File Excel - Tab II. Database) |  |  |  |  | 2023-04-16 | 2023-04-16 | 1
2 | Cài đặt cơ sở dữ liệu + Thêm dữ liệu |  |  |  |  | 2023-04-17 | 2023-04-17 | 1
III | BACK-END (ASP.NET MVC 5, .NET WEB API) | Bùi Huy Tú |  |  | 100%% | 2023-04-18 | 2023-04-26 | 9
| Triển khai - frontend |  |  |  |  | 2023-04-18 | 2023-04-20 | 3
| Triển khai - Admin - Quản trị nội dung |  |  |  |  | 2023-04-21 | 2023-04-26 | 6
IV | Công cụ / tiêu chuẩn
Git
Coding convention

## I.FrontEnd
V: hoàn thành
X: chưa hoàn thành
STT | Danh mục | Trạng thái | Giải pháp + Chú thích
I | Yêu cầu chung (Front-End)
1 | Hệ thống trang chủ | Hoàn thành | Sử dụng 5 section cho 5 nội dung chính
| Danh mục menu ( header - footer ) | V | Dùng chung cho mọi trang
| Slider - Banner | V | Dùng thư viện slick-slider
| Slider - Sản phẩm nổi bật | V | Dùng thư viện slick-slider
| Giới thiệu trang chủ | V
| Nghệ nhân trà đạo | V
| Liên hệ - mua ngay | V
2 | Trang giới thiệu | Hoàn thành | Ảnh + nội dung bài viết
| Banner | V
| Detail ( các thẻ p và ảnh) | V
3 | Trang liên hệ |  | Tạo thẻ form
| Form liên hệ | V | Sử dụng các input và button Gửi
4 | Trang tin tức | Hoàn thành | Sử dụng bootstrap responsive, chia 3 tin tức trên 1 hàng
| - Cấu trúc trang (Thumbnail) | V
| - Phân trang | V
5 | Trang bài viết chi tiết: |  | Chia làm 2 phần: Chi tiết bài viết + Bài viết mới
| - Bài viết chi tiết (bên trái) | V | nội dung bài viết và các ảnh
| - Bài viết mới (Bên phải) | V | ảnh + tên bài viết
6 | Trang sản phẩm | Hoàn thành | Chia nội dung thành 2 phần: Bộ lọc sản phẩm + Sản phẩm
| Bộ lọc loại sản phẩm + thương hiệu | V | sử dụng checkbox + thẻ a hiển thị loại sản phẩm
| Bộ lọc giá thành | V | sử dụng js tạo thanh trượt lọc theo giá thành (slider-range)
| Sản phẩm |  | Responsive bằng bootstrap, hiển thị 3 sản phẩm trên 1 hàng
| - Cấu trúc trang (Thumbnail) | V
| - Phân trang | V
7 | Trang chi tiết sản phẩm | Hoàn thành | Chia làm 3 section
Chi tiết sản phẩm:
| Slider + ảnh sản phẩm (Bên trái) | V | sử dụng thư viện slick-slider
| Thông tin sản phẩm (Bên phải) | V
| Hướng dẫn pha trà | V
| Sản phẩm liên quan - slider | V | sử dụng thư viện slick-slider
STT | Danh Mục | Trạng thái | Giải pháp + Chú thích
1 | Trang Dashboard: | Hoàn thành
| Sitebar menu (bên trái) | V | Dùng chung cho các trang
| Content (bên phải) | V
2 | Trang quản lý loại sản phẩm | Hoàn thành
| Danh sách | V | tạo bảng hiển thị danh sách
| Trang thêm mới, sửa | V | sử dụng thẻ input, textarea, select-option
| Trang thùng rác | V | tạo bảng hiển thị danh sách
| Trang chi tiết, xóa | V | Tạo bảng hiển thị thông tin
3 | Trang quản lý sản phẩm | Hoàn thành
| Danh sách | V | tạo bảng hiển thị danh sách
| Trang thêm mới, sửa | V | sử dụng thẻ input, textarea, select-option, sumernote + chọn file ảnh
| Trang thùng rác | V | tạo bảng hiển thị danh sách
| Trang chi tiết, xóa | V | Tạo bảng hiển thị thông tin
4 | Trang quản lý bài viết | Hoàn thành
| Danh sách | V | tạo bảng hiển thị danh sách
| Trang thêm mới, sửa | V | sử dụng thẻ input, textarea, select-option, sumernote + chọn file ảnh
| Trang thùng rác | V | tạo bảng hiển thị danh sách
| Trang chi tiết, xóa | V | tạo bảng hiển thị danh sách
5 | Trang quản lý liên hệ | Hoàn thành
| Danh sách | V | tạo bảng hiển thị danh sách
| Trang thùng rác | V | tạo bảng hiển thị danh sách
| Trang chi tiết, xóa | V | Tạo bảng hiển thị thông tin
6 | Trang quản lý slider | Hoàn thành
| Danh sách | V | tạo bảng hiển thị danh sách
| Trang thêm mới, sửa | V | sử dụng thẻ input, textarea, select-option + chọn file ảnh
| Trang thùng rác | V | tạo bảng hiển thị danh sách
| Trang chi tiết, xóa | V | Tạo bảng hiển thị thông tin
7 | Trang quản lý thành viên | Hoàn thành
| Danh sách | V | tạo bảng hiển thị danh sách
| Trang thêm mới, sửa | V | sử dụng thẻ input, textarea, select-option + chọn file ảnh
| Trang thùng rác | V | tạo bảng hiển thị danh sách
| Trang chi tiết, xóa | V | Tạo bảng hiển thị thông tin

## II. Database
CATEGORY |  | Tên bảng | Ràng buộc | Ghi chú | NEWS |  | Bảng tin tức | Ràng buộc | Ghi chú
ID | INT | Mã | Khóa chính | Identity | ID | INT | Mã (PK) | Khóa chính | Identity
NAME | NVARCHAR(MAX) | Tên danh mục loại |  |  | NAME | NVARCHAR(MAX) | Tên bài viết
SLUG | NVARCHAR(MAX) | Sử dụng cho url |  |  | DETAIL | NVARCHAR(MAX) | Chi tiết bài viết
META_TITLE | NVARCHAR(MAX) | Tiêu đề |  |  | IMAGE | NVARCHAR(MAX) | Hình ảnh đại diện
META_KEYWORD | NVARCHAR(MAX) | Từ khóa theo chuẩn seo |  |  | SLUG | NVARCHAR(MAX) | Sử dụng cho url
META_DESCRIPTION | NVARCHAR(MAX) | Mô tả |  |  | META_TITLE | NVARCHAR(MAX) | Tiêu đề
CREATED_DATE | DATETIME | Ngày tạo |  | Mặc định ngày hiện tại | META_KEYWORD | NVARCHAR(MAX) | Từ khóa theo chuẩn seo
UPDATED_DATE | DATETIME | Ngày sửa |  | Mặc định nulll | META_DESCRIPTION | NVARCHAR(MAX) | Mô tả
CREATED_BY | INT | Mã người tạo |  |  | CREATED_DATE | DATETIME | Ngày tạo |  | Mặc định ngày hiện tại
UPDATED_BY | INT | Mã người sửa |  | Mặc định nulll | UPDATED_DATE | DATETIME | Ngày sửa |  | Mặc định nulll
ISDELETE | INT | Xác định xóa |  | Mặc định 0 (1 - Xác định xóa) | CREATED_BY | INT | Mã người tạo
ISACTIVE | INT | Trạng thái hiển thị |  | Mặc định 1 (1 - hiển thị, 0 - không hiển thị) | UPDATED_BY | INT | Mã người sửa |  | Mặc định nulll
[5 empty] | ISDELETE | INT | Xác định xóa |  | Mặc định 0 (1 - Xác định xóa)
[5 empty] | ISACTIVE | INT | Trạng thái hiển thị |  | Mặc định 1 (1 - hiển thị, 0 - không hiển thị)
[5 empty] | SUMMARY | NVARCHAR(MAX) | Tóm tắt nội dung
PRODUCT |  | Tên bảng | Ràng buộc | Ghi chú
ID | INT | PK | Khóa chính | Identity
NAME | NVARCHAR(MAX) | Tên sản phẩm
DESCRIPTION | NTEXT | Mô tả ngắn gọn về sản phẩm |  |  | USER |  | BẢNG KHÁCH HÀNG | Ràng buộc | Ghi chú
DETAIL | NTEXT | Thông tin chi tiết |  |  | ID | INT | ID (PK) | Khóa chính | Identity
IMAGE | NVARCHAR(MAX) | Hình ảnh đại diện |  |  | FULLNAME | NVARCHAR(MAX) | Họ tên khách hàng
IDCATEGORY | INT | ID danh mục loại | Khóa ngoại |  | USERNAME | NVARCHAR(MAX) | Tài khoản
PROPRICE | DECIMAL | Đơn giá nhập |  | Mặc định là 0; | PASSWORD | NVARCHAR(MAX) | Mật khẩu
PRICE | DECIMAL | Đơn giá |  | Mặc định là 0; | ADDRESS | NVARCHAR(MAX) | Địa chỉ
MASS | INT | khối lượng |  | Mặc định là 0; | EMAIL | NVARCHAR(MAX) | Hộp thư
SLUG | NVARCHAR(MAX) | Sử dụng cho url |  |  | PHONE | NVARCHAR(MAX) | Điện thoại
META_TITLE | NVARCHAR(MAX) | Tiêu đề |  |  | CREATED_DATE | DATETIME | Ngày tạo
META_KEYWORD | NVARCHAR(MAX) | Từ khóa theo chuẩn seo |  |  | ISDELETE | INT | Trạng thái xóa |  | Mặc định 0 (1 - Xác định xóa)
META_DESCRIPTION | NVARCHAR(MAX) | Mô tả |  |  | ISACTIVE | INT | Trạng thái sử dụng |  | Mặc định 1 (1 - hiển thị, 0 - không hiển thị)
CREATED_DATE | DATETIME | Ngày tạo |  | Mặc định ngày hiện tại | ROLE | INT | Chức vụ
UPDATED_DATE | DATETIME | Ngày sửa |  | Mặc định nulll | UPDATED_BY | INT | Người sửa |  | Mặc định null
CREATED_BY | INT | Mã người tạo |  |  | UPDATED_DATE | DATETIME | Ngày sửa |  | Mặc định null
UPDATED_BY | INT | Mã người sửa |  | Mặc định nulll | CREATED_BY | INT | Người tạo |  | Mặc định ngày hiện tại
ISDELETE | INT | Xác định xóa |  | Mặc định 0 (1 - Xác định xóa) | IMAGE | NVARCHAR(MAX) | Ảnh đại diện
ISACTIVE | INT | Trạng thái hiển thị |  | Mặc định 1 (1 - hiển thị, 0 - không hiển thị)
Contacts |  | Bảng liên hệ | Ràng buộc | Ghi chú | Slider |  | Bảng slider | Ràng buộc | Ghi chú
ID | INT | Mã (PK) | Khóa chính | Identity | ID | INT | Mã (PK) | Khóa chính | Identity
FULLNAME | NVARCHAR(MAX) | Tên người gửi liên hệ |  |  | NAME | NVARCHAR(MAX) | Tên slider
EMAIL | NVARCHAR(MAX) | Email người gửi liên hệ |  |  | URL | NVARCHAR(MAX) | Địa chỉ slider
PHONE | INT | Số điện thoại người gửi liên hệ |  |  | DESCRIPTION | NVARCHAR(MAX) | Mô tả slider
ENQUIRY | NVARCHAR(MAX) | Chi tiết liên hệ |  |  | POSITION | NVARCHAR(MAX) | Vị trí hiển thị slider
REPLY | NVARCHAR(MAX) | Nội dung trả lời |  |  | IMAGE | NVARCHAR(MAX) | Ảnh slider
CREATED_DATE | DATETIME | Thời gian liên hệ |  |  | CREATED_DATE | DATETIME | Ngày tạo
REPLY_BY | INT | Người trả lời |  | Mặc định null | CREATED_BY | INT | Người tạo |  | Mặc định ngày hiện tại
REPLY_DATE | DATETIME | Thời gian trả lời |  | Mặc định null | UPDATED_DATE | DATETIME | Ngày sửa |  | Mặc định null
ISDELETE | INT | Xác định xóa |  | Mặc định 0 (1: Xác định xóa) | UPDATED_BY | INT | Người sửa |  | Mặc định null
ISREPLY | INT | Trạng thái trả lời |  | Mặc định 0 (0 - chưa trả lời, 1 - đã trả lời) | ISDELETE | INT | Xác định xóa |  | Mặc định 0 (1 - Xác định xóa)
[5 empty] | ISACTIVE | INT | Trạng thái hiển thị |  | Mặc định 1 (1 - hiển thị, 0 - không hiển thị)
PRODUCT_IMAGES |  | Bảng hình ảnh (Mỗi sản phẩm có nhiều hình ảnh) | Ràng buộc | Ghi chú
ID | INT | Mã (PK) | Khóa chính | Identity
NAME | NVARCHAR(MAX) | Tên file ảnh
IDPRODUCT | INT | Thuộc sản phẩm (FK) | Khóa ngoại

## III.BackEnd
STT | Danh mục | Trạng thái | Yêu cầu | Giải pháp | V: hoàn thành
II | YÊU CẦU CHỨC NĂNG PHẦN MỀM |  |  |  | X: chưa hoàn thành
1 | Quản trị tài khoản | Hoàn thành |  | SỬ DỤNG RESTFUL API ĐỂ THỰC HIỆN CHỨC NĂNG THÊM, SỬA, XÓA, LẤY RA DANH SÁCH, THÙNG RÁC CÁC TRƯỜNG CẦN QUẢN LÝ (TÀI KHOẢN, SLIDER, THỂ LOẠI SẢN PHẨM, SẢN PHẨM, BÀI VIẾT, LIÊN HỆ) VỚI NỘI DUNG DỰA TRÊN UI VÀ DATABASE
| Danh sách | V | Lấy danh sách tài khoản
| Xem | V | Hiển thị chi tiết tài khoản
| Thêm | V | Thêm mới tài khoản
| Sửa | V | Sửa thông tin tài khoản
| Thùng rác | V | Lấy danh sách tài khoản trong thùng rác
| Xóa | V | Xóa tài khoản
2 | Quản trị slider | Hoàn thành
| Danh sách | V | Lấy danh sách slider
| Xem | V | Hiển thị chi tiết nội dung slider
| Thêm | V | Thêm mới slider
| Sửa | V | Sửa nội dung slider
| Thùng rác | V | Lấy danh sách slider trong thùng rác
| Xóa | V | Xóa slider
3 | Quản trị loại sản phẩm | Hoàn thành
| Danh sách | V | Lấy danh sách loại sản phẩm
| Xem | V | Hiển thị chi tiết nội dung loại sản phẩm
| Thêm | V | Thêm mới loại sản phẩm
| Sửa | V | Sửa nội dung loại sản phẩm
| Thùng rác | V | Lấy danh sách loại sản phẩm trong thùng rác
| Xóa | V | Xóa loại sản phẩm
4 | Quản trị sản phẩm | Hoàn thành
| Danh sách có phân trang | V | Lấy danh sách sản phẩm theo từng trang
| Xem | V | Hiển thị chi tiết nội dung sản phẩm
| Lấy sản phẩm theo kí tự | V | Hiển thị sản phẩm có chứ chữ cái/kí tự cần tìm
| Danh sách sản phẩm theo khoảng giá | V | Lấy danh sách sản phẩm theo khoảng giá có phân trang
| Thêm | V | Thêm mới sản phẩm
| Sửa | V | Sửa nội dung sản phẩm
| Thùng rác | V | Lấy danh sách sản phẩm trong thùng rác
| Xóa | V | Xóa sản phẩm
5 | Quản trị bài viết | Hoàn thành
| Danh sách | V | Lấy danh sách bài viết
| Xem | V | Hiển thị chi tiết nội dung bài viết
| Thêm | V | Thêm mới bài viết
| Sửa | V | Sửa nội dung bài viết
| Thùng rác | V | Lấy danh sách bài viết trong thùng rác
| Xóa | V | Xóa bài viết
6 | Quản trị liên hệ | Hoàn thành
| Danh sách | V | Lấy danh sách liên hệ
| Xem | V | Hiển thị chi tiết nội dung liên hệ
| Trả lời | V | Trả lời liên hệ
| Thùng rác | V | Lấy danh sách liên hệ trong thùng rác
| Xóa | V | Xóa liên hệ